## Sheet1
Task	Module	Status	Start Date	End Date	Comments
Habilitar websockets	Home	Not started
Dibujar marcadores/iconos de vehiculos	Home	Not started
Cambiar tipo de mapa	Home	Not started
Agregar los settings (Autozoom, Realtime)	Home	On Progress	16/01/2020		Se inicia la tarea
Agregar busy indicator cuando cargue el mapa	Home	Done	01/08/20	09/01/20	Se inicia la tarea, tarea finalizada
Integrar el menu lateral de la derecha con el icono del engrane	Home	Done	08/01/20	14/01/2020
Agregar el listado de vehiculos	Home	On Progress	16/01/2020
Se agrego unos tabs en el panel de la derecha con iconos para poder separar el listado de vehiculos de las configuraciones	Home	Done	14/01/2020	16/01/2020	No se tenia en el diseno original
Corregir la anchura dinamica (que se calcule bien el ancho del panel derecho de acuerdo al tipo de dispositivo)	Home	Done	23/01/2020	23/01/2020	Se hizo mendiante media queries en el css del componente home
Se crea el servicio para home	Home	On Progress	17/01/2020